## Project Planner
Devil's Due
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Documentation (3.03) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Marketing Plan (3.03) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: PERIODS 2
Concept Art (10.03) | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 75%
Initial Sound Material (21.03) | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0%
Prototype (02.04) | 5 | 8
Additional Levels(02.06) | 13 | 14
Cinematics&Dialogue(02.06) | 13 | 14
All features & NPCs(02.06) | 13 | 14
Pixel Art and Sound(02.04) | 5 | 22
Marketing(16.09) | 27 | 6
Bug Testing(16.09) | 27 | 6
Possible Refinement(*Push releasing date*)(16.09) | 27 | 4